附件：

第六届“中装杯”全国大学生环境设计大赛

组织方案

“中装杯”全国大学生环境设计大赛已经成功举办了五届，全国上百所高校总计逾万学生参与，大批获奖者得到了实习及就业机会，为行业培养输送了大量优质人才，有力地推动了校企合作、产学结合，促进人才培育和产业需求的有效对接。为此，各单位将继续开展第六届大赛的组织工作。

一、组织机构

主办单位：中国建筑装饰协会

承办单位：中国建筑装饰协会学术与教育委员会

中装华创信息科技（北京）有限公司

协办单位：中国建筑装饰协会BIM专业委员会

中国建筑装饰协会职业技能认证委员会
百思美（北京）信息科技发展有限公司

中装新网（中国建筑装饰协会官方网站）

全程战略合作：深圳市中装建设集团股份有限公司

大赛组委会：由上述单位及所有参赛高校、百强企业、设计机构、媒体等机构组成。

组委会主任：

刘晓一  中国建筑装饰协会执行会长兼秘书长

组委会副主任：

刘  原  中国建筑装饰协会副秘书长、设计委秘书长

庄  重  深圳中装建设集团股份有限公司董事长

朱时均  中国建筑装饰协会学术与教育委员会秘书长

组委会下设办公室，负责组织开展活动和日常事务处理。

组委会办公室主任：

朱时均

组委会办公室副主任：

刘玄   姚亚   杨战   宋福刚   杨琳

评委导师团：大赛组委会拟邀请30位资深设计师、知名设计机构代表、高校教师、行业专家、百强企业负责人、媒体、业主组成大赛评委导师团，对参赛作品进行评选以及担任导师，参与大赛组织工作。

二、参赛条件

中华人民共和国境内全日制大学本科、专科环境艺术专业（室内设计、景观设计、建筑装饰设计等）在校大学生或研究生；由大赛组委会认可的培训机构在读学生均可报名参加。

三、大赛赛制

大赛采用二级赛制：初赛和决赛。

初赛：初试设计，参赛学生按要求提交设计作品。

决赛：现场考核答辩。

四、大赛赛题

本次大赛共分四类賽题：方案设计、深化设计、装饰BIM设计和学生毕业设计。

- 方案设计

给定室内设计命题，根据命题和要求完成方案设计及效果图。

- 深化设计

根据给定方案设计及相关规定，绘制全套完整施工图。

- 装饰BIM设计

应用BIM理念进行设计。

- 毕业设计

提交2018年国内环境设计专业学生毕业设计作品，参赛院校控制参展作品的数量和质量。

五、参赛方式

- 参赛者登陆“中装杯”大赛官方网站http://zzb.cbda.cn/，进入相应页面下载报名表及赛题；或加入“第六届中装杯大赛”qq群：317237264，进入群文件下载报名表及赛题。

- 将报名表连同参赛作品发送至：zhongzhuangbei@cbda.cn。

六、大赛奖项：

方案设计类、深化设计类、毕业设计类，分别设特等奖1名、一等奖2名、二等奖3名、三等奖50名；BIM设计类设BIM应用创新奖一等奖1名、二等奖2名、三等奖3名；此外另设特别奖项。

特等奖获得者，将获得奖金、奖品和获奖证书；此外还将获得大型装饰公司提供的实习或工作机会；

一等奖获得者，将获得奖金、奖品和获奖证书；

二等奖获得者，将获得奖金、奖品和获奖证书；
三等奖获得者，将获得获奖证书；

BIM应用创新一等奖、二等奖、三等奖获得者，将获得奖金、奖品和获奖证书；

优秀指导老师奖：15名，将获得奖金和获奖证书。

设计先锋团队奖：10组，将获得获奖证书。

七、大赛进程

- 2018年4月下旬，大赛开幕；

- 2018年4月下旬—6月底，前期推广，校园宣讲，导师进校园。

- 2018年4月—7月底，参赛及提交作品。

- 2018年8月—9月，初评、复评。首先由大赛评委会对参赛选手的资格和作品条件进行初评筛选，凡符合条件的进入复评阶段，并在大赛官网进行展示，由网友和评委会共同评议。

- 2018年10月，决赛及颁奖典礼。

八、大赛推广

- 视频展示。制作往届“中装杯”大赛成果展示及本届大赛视频，制作赛题解说视频，在院校宣讲活动时进行播放，并在各媒体（网站、微信、微博、短视频APP等平台）进行播出推广。

- 城市宣讲。本次大赛选取北京、武汉、福州、长沙、广州、深圳等多个城市高校进行城市宣讲推广，选取当地知名院校并联络周边其他院校，结合院校春季校招，开展“知名装饰企业校园行”活动，开展校园招聘、主题报告、现场展示及培训教学等多种形式的活动，增加实践性内容。

- 校园宣传。提前开展大赛的预热和宣传，尽早开始与各校领导和老师取得联系，寄递大赛的说明和宣传品。联系高校学生组织和社团，通过在校园中粘贴海报、在校园网站、校园微信微博平台发布消息等方式进行大赛的动员和推广。

- 企业推广：加强与建筑装饰百强企业、优秀室内设计机构的沟通，设联络员负责实习与工作岗位的落实及与导师的沟通等事宜。

- 网络互动。开通大赛专属微博/微信平台，便于参赛学生通过网络和手机移动终端参与大赛，进行投稿、投票以及交流互动。定期发布专业知识和有奖任务，吸引更多学生参与。